SE358.R11 – NHÓM 13

Project:  NEXTTURN – Hệ thống đặt lịch và quản lý hàng đợi trực tuyến

Thời gian:  21/09/2026 – 27/12/2026   |   7 Sprint × 14 ngày (Agile/Scrum)   |   Phương pháp lập tiến độ: Đường găng (CPM), phụ thuộc Kết thúc – Bắt đầu (FS)

Gantt Chart             Sprint                Công việc găng (TF = 0)                Cận găng (0 < TF ≤ 5)                Có dự trữ (TF > 5)

| HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN (WBS) |  |  |  |  | YÊU CẦU | TF (ngày) | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃ WBS | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | THỜI LƯỢNG (ngày) |  |  | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 |
| 1.1 | Sprint 1: Tìm hiểu đề tài & Đặc tả yêu cầu | 21/09/2026 | 04/10/2026 | 14 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Tìm hiểu đề tài, xác định phạm vi 10 nhóm chức năng | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | — | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Vẽ Use Case Diagram | 24/09/2026 | 26/09/2026 | 3 | 1.1.1.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Viết User Stories kèm Acceptance Criteria | 27/09/2026 | 29/09/2026 | 3 | 1.1.1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Tổng hợp tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | 30/09/2026 | 04/10/2026 | 5 | 1.1.1.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Thiết kế máy trạng thái (FSM) Lịch hẹn & Vé chờ | 27/09/2026 | 29/09/2026 | 3 | 1.1.1.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Thiết kế lược đồ CSDL (ERD) cho MySQL | 30/09/2026 | 03/10/2026 | 4 | 1.1.1.3, 1.1.2.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Sprint 2: Hạ tầng, UI Prototype & Xác thực | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 14 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Khởi tạo Base Project Backend (Spring Boot) | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 1.1.2.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Thiết lập kết nối MySQL & Valkey | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 1.2.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Deploy Keycloak, cấu hình Realm/Client/Roles | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 4 | 1.1.1.4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Auth module Backend (Spring Security + OIDC) | 10/10/2026 | 13/10/2026 | 4 | 1.2.1.2, 1.2.1.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Khởi tạo Base Project Frontend (Next.js) | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 1.1.1.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Design System & UI prototype các luồng chính | 08/10/2026 | 18/10/2026 | 11 | 1.2.2.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Auth module Frontend (Đăng nhập/Đăng xuất) | 14/10/2026 | 17/10/2026 | 4 | 1.2.1.4, 1.2.2.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sprint 3: Dịch vụ, Nhân viên & Calendar | 19/10/2026 | 01/11/2026 | 14 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | CRUD API Quản lý Dịch vụ | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 3 | 1.2.1.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | CRUD API Quản lý Nhân viên | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 3 | 1.3.1.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | API Calendar & chặn trùng lặp ca trực | 25/10/2026 | 28/10/2026 | 4 | 1.3.1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | Unit Test: Dịch vụ, Nhân viên, Calendar | 29/10/2026 | 01/11/2026 | 4 | 1.3.1.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | UI Quản lý Dịch vụ & Nhân viên | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 4 | 1.2.2.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | UI Calendar ca trực nhân viên | 23/10/2026 | 26/10/2026 | 4 | 1.3.2.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Nối endpoint Dịch vụ, Nhân viên, Calendar | 29/10/2026 | 01/11/2026 | 4 | 1.3.1.3, 1.3.2.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sprint 4: Appointment, Queue Ticket & Check-in | 02/11/2026 | 15/11/2026 | 14 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | API tra cứu lịch trống | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 2 | 1.3.1.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 | API đặt/hủy lịch hẹn + khóa phân tán Valkey | 04/11/2026 | 07/11/2026 | 4 | 1.4.1.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | Thuật toán cấp phát Queue Ticket (chống trùng) | 08/11/2026 | 10/11/2026 | 3 | 1.4.1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4 | API Check-in QR & lấy số khách vãng lai | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 3 | 1.4.1.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5 | Unit Test: Appointment, Queue Ticket, Check-in | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 2 | 1.4.1.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | UI tra cứu & đặt lịch hẹn | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 4 | 1.3.2.3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2 | UI vé điện tử trên trình duyệt di động | 06/11/2026 | 08/11/2026 | 3 | 1.4.2.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.3 | UI Check-in bằng mã QR | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 3 | 1.4.2.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.4 | Nối endpoint Appointment, Ticket, Check-in | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 2 | 1.4.1.4, 1.4.2.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Sprint 5: Queue Calling, Notification & Integration Test | 16/11/2026 | 29/11/2026 | 14 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Logic Queue Calling theo FSM, xử lý no-show | 16/11/2026 | 19/11/2026 | 4 | 1.4.1.4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Kênh realtime đồng bộ quầy → màn hình sảnh | 20/11/2026 | 22/11/2026 | 3 | 1.5.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Job/Worker gửi Notification | 20/11/2026 | 22/11/2026 | 3 | 1.5.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4 | Unit Test: Queue Calling, Notification | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 2 | 1.5.1.2, 1.5.1.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | UI quầy nhân viên (gọi số) | 16/11/2026 | 18/11/2026 | 3 | 1.4.2.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.2 | UI màn hình hiển thị sảnh | 19/11/2026 | 21/11/2026 | 3 | 1.5.2.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.3 | UI hiển thị thông báo trên Web | 22/11/2026 | 23/11/2026 | 2 | 1.5.2.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.4 | Nối endpoint Queue Calling, Notification | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 2 | 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.2.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | Integration Test các luồng quan trọng | 26/11/2026 | 28/11/2026 | 3 | 1.5.1.4, 1.5.2.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.2 | Smoke Test toàn hệ thống | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 1 | 1.5.3.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Sprint 6: Feedback, Dashboard & Kiểm thử hiệu năng | 30/11/2026 | 13/12/2026 | 14 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | API Feedback | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 2 | 1.5.3.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 | Truy vấn tổng hợp chỉ số Dashboard | 02/12/2026 | 05/12/2026 | 4 | 1.6.1.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3 | Unit Test: Feedback, Dashboard | 06/12/2026 | 07/12/2026 | 2 | 1.6.1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | UI biểu mẫu Feedback | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 2 | 1.5.3.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.2 | UI Dashboard quản trị (biểu đồ) | 02/12/2026 | 04/12/2026 | 3 | 1.6.2.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.3 | Nối endpoint Feedback, Dashboard | 06/12/2026 | 07/12/2026 | 2 | 1.6.1.2, 1.6.2.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 | Stress Test & Load Test | 08/12/2026 | 11/12/2026 | 4 | 1.6.1.3, 1.6.2.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.2 | Đo độ trễ đồng bộ gọi số → màn hình sảnh | 12/12/2026 | 13/12/2026 | 2 | 1.6.3.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Sprint 7: Tối ưu, Hoàn thiện tài liệu & Nghiệm thu | 14/12/2026 | 27/12/2026 | 14 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1 | Refactor giảm latency | 14/12/2026 | 19/12/2026 | 6 | 1.6.3.2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Hoàn thiện tài liệu Project Manager | 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 | 1.6.3.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Hoàn thiện tài liệu Tester & kết quả kiểm thử | 14/12/2026 | 17/12/2026 | 4 | 1.6.3.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.3 | Tài liệu đồ án; cập nhật SRS, ERD, Use Case | 19/12/2026 | 23/12/2026 | 5 | 1.7.2.1, 1.7.2.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1 | Demo thực tế qua 3 giao diện | 24/12/2026 | 25/12/2026 | 2 | 1.7.1.1, 1.7.2.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.2 | Bàn giao & nghiệm thu với Sponsor | 26/12/2026 | 27/12/2026 | 2 | 1.7.3.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Thời lượng tính theo ngày lịch, bao gồm cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc. TF (Total Float) được tính bằng lượt tính xuôi/ngược của CPM với ràng buộc timebox: mỗi công việc không bắt đầu trước ngày mở Sprint và phải xong trước ngày đóng Sprint. Công việc găng và cận găng được theo dõi hằng ngày/hằng tuần theo Schedule Management Plan.

Template © templatelab.com