SE358.R11 - Nhóm 13

## NEXTTURN –BOOKING AND ONLINE QUEUE SYSTEM

# SCHEDULE MANAGEMENT PLAN

### Version 1.0

### <03/10/2026>

# DOCUMENT CONTROL

## Document Information

|  | Information |
| --- | --- |
| Document Id | Schedule_Management_Plan |
| Document Owner | Nguyễn Đức Hoàng Thuận, Nguyễn Anh Kiệt |
| Issue Date | 03/10/2026 |
| Last Saved Date | [Date] |
| File Name | schedule-management-plan.docx |

## Document History

| Version | Issue Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| [1.0] | 03/10/2026 | [Section, Page(s) and Text Revised] |

## Document Approvals

| Role | Name© | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

Table of Contents

<Project Name>	i

<Project Reference>	i

SCHEDULE MANAGEMENT PLAN	i

Version <1.0>	i

<dd/mm/yyyy>	i

DOCUMENT CONTROL	i

Document Information	i

Document History	i

Document Approvals	i

TEMPLATE GUIDE	1

SCHEDULE METHOD AND TECHNIQUE	2

SCHEDULING SOFTWARE	2

ESTIMATE TOLERANCES	2

SCHEDULING MEASUREMENTS	2

RELATED ORGANISATIONAL PROCEDURES	3

SCHEDULE MAINTENANCE	3

SCHEDULE TOLERANCES	3

MEASURING PROGRESS	3

SCHEDULING AND REPORTING FORMAT	3

DOWNLOAD MORE PROJECT TEMPLATES	5

# TEMPLATE GUIDE

How to use this template

This is a guide to the common sections included in a Schedule Management Plan. Sections may be added, removed or amended to suit your project. Example tables have been added (where relevant) these are just a suggestion, you may decide to format these sections differently.

Text in Blue italics is designed to assist you in completing the template. Delete this text before sharing the final document.

# SCHEDULE METHOD AND TECHNIQUE

<Document the schedule method and techniques that will be used. This may already be decided by your organizations Project Management Method. For example, critical path method and rolling wave planning.>

1. Phương pháp Quản lý Tiến độ Được Lựa Chọn: Phương pháp Đường Găng (Critical Path Method - CPM)

Dự án áp dụng Phương pháp Đường găng (Critical Path Method – CPM) làm kỹ thuật phân tích mạng lưới tiến độ cốt lõi mang tính xác định. Mô hình CPM trực quan hóa toàn bộ các công việc từ Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS), sử dụng Phương pháp Vẽ sơ đồ Theo thứ tự (Precedence Diagramming Method – PDM) với 4 mối quan hệ phụ thuộc logic: Kết thúc - Bắt đầu (FS), Bắt đầu - Bắt đầu (SS), Kết thúc - Kết thúc (FF), và Bắt đầu - Kết thúc (SF) đến việc cài đặt mã nguồn.

1.1 Mục đích và Cơ sở Lựa chọn

- Tối ưu hóa Thời gian Thực thi Dự án: CPM thiết lập đường cơ sở toán học chặt chẽ dựa trên ước lượng thời lượng duy nhất của từng đầu việc, từ đó xác định chuỗi công việc dài nhất quyết định tổng thời gian ngắn nhất có thể để hoàn thành toàn bộ dự án.

- Nhận diện Nút thắt Cổ chai và Rủi ro: Phân tách rạch ròi giữa các công việc có độ rủi ro cao, không có thời gian dự trữ (Đường găng) với các công việc linh hoạt có dự trữ thời gian dương. Điều này giúp Ban Quản lý Dự án và Technical Lead tập trung tối đa nguồn lực giám sát vào các mắt xích có nguy cơ làm trễ dự án.

2. Khung Thuật Toán Tính toán Hai Lượt (Two-Pass Computational Algorithm)

Quy trình tính toán CPM được thực hiện qua hai lượt quét (lượt tính xuôi và lượt tính ngược) trên từng nút công việc theo cấu trúc chuẩn:

2.1 Lượt tính xuôi (Forward Pass – Xác định mốc sớm)

Tiến hành tính toán tuần tự theo chiều thời gian từ thời điểm khởi động dự án đến khi hoàn tất bàn giao:

- Ngày bắt đầu sớm (ES – Early Start):

  - Đối với công việc khởi đầu dự án: ES = 0 (hoặc ngày khởi công dự án).

  - Đối với các công việc tiếp theo: Bằng giá trị lớn nhất trong số các ngày kết thúc sớm (EF) của tất cả các công việc tiền nhiệm trực tiếp:

ESi=maxj∈Tiền nhiệm của i{EFj+Độ trễ/chờ (Lag)ji}

- Ngày kết thúc sớm (EF – Early Finish): Bằng ngày bắt đầu sớm cộng với thời lượng ước tính (Di) của công việc:

EFi=ESi+Di

2.2 Lượt tính ngược (Backward Pass – Xác định mốc muộn)

Tiến hành tính toán ngược chiều thời gian từ ngày hoàn thành mục tiêu của dự án về thời điểm khởi động:

- Ngày kết thúc muộn (LF – Late Finish):

  - Đối với công việc cuối cùng của dự án: LF = EF của đường cơ sở tiến độ đã cam kết.

  - Đối với các công việc phía trước: Bằng giá trị nhỏ nhất trong số các ngày bắt đầu muộn (LS) của tất cả các công việc kế nhiệm trực tiếp:

LFi=mink∈Kế nhiệm của i{LSk-Độ trễ/chờ (Lag)ik}

- Ngày Bắt đầu Muộn (LS – Late Start): Bằng ngày kết thúc muộn trừ đi thời lượng ước tính (Di) của công việc:

LSi=LFi-Di

3. Phân tích Độ Trễ (Float/Slack) và Xác định Đường Găng

3.1 Độ Trễ Toàn Phần (Total Float – TF) và Độ Trễ Tự Do (Free Float – FF)

Thuật toán tiến độ xác định độ linh hoạt về mặt thời gian cho từng đầu việc:

- Độ Trễ Toàn Phần (TF): Khoảng thời gian tối đa mà một công việc có thể bị trì hoãn mà không làm chậm ngày kết thúc của toàn bộ dự án:

TFi=LSi-ESi=LFi-EFi

- Độ Trễ Tự Do (FF): Khoảng thời gian mà một công việc có thể bị trì hoãn mà không làm ảnh hưởng đến ngày bắt đầu sớm (ES) của bất kỳ công việc kế nhiệm trực tiếp nào:

FFi=mink∈Kế nhiệm của i{ESk}-EFi

3.2 Tiêu chí Xác định Đường Găng (Critical Path)

- Công việc Găng (Critical Activity): Bất kỳ công việc nào có Độ trễ Toàn phần bằng không (TF = 0).

- Đường Găng (Critical Path): Chuỗi liên tục các công việc găng nối từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc dự án. Bất kỳ sự chậm trễ nào (dù chỉ 1 ngày) trên đường găng này sẽ trực tiếp dẫn đến sự chậm trễ của toàn bộ dự án với tỷ lệ 1:1.

- Giám sát Đường Cận Găng (Near-Critical Path): Các chuỗi công việc có độ trễ dương nhưng rất thấp (0<TF≤5 ngày làm việc) được xếp loại là Đường Cận Găng. Nhóm này được theo dõi sát sao hàng tuần vì rất dễ biến thành đường găng mới nếu bị chậm tiến độ.

# SCHEDULING SOFTWARE

1. Lựa chọn phần mềm quản lý tiến độ chính (Primary Scheduling Tool)

Dự án thống nhất sử dụng GitHub Projects (tích hợp trong kho lưu trữ mã nguồn của tổ chức) làm nền tảng tập trung để quản lý tiến độ, theo dõi công việc (Issue/Task tracking), lập lộ trình (Roadmap) và giám sát việc thực hiện các gói công việc.

- Lý do lựa chọn:

  - Tích hợp liền mạch: Gắn trực tiếp lịch trình công việc với quy trình kỹ thuật (Commits, Pull Requests, Milestones), giảm thiểu độ trễ trong việc cập nhật trạng thái đầu việc.

  - Trực quan hóa đa góc nhìn: Cung cấp giao diện biểu đồ thanh thời gian (Roadmap View) mô phỏng dòng thời gian tiến độ, kết hợp chế độ xem bảng (Table View) và bảng trực quan hóa luồng công việc (Board View).

  - Tự động hóa luồng tiến độ: Tự động cập nhật trạng thái công việc (chuyển sang In Progress, Done) khi các nhánh mã nguồn hoặc Pull Request tương ứng được xử lý.

2. Yêu cầu về bản quyền và phân quyền truy cập

- Bản quyền sử dụng:

  - Dự án sử dụng gói dịch vụ GitHub Free.

- Phân quyền truy cập:

  - Admin (Project Lead / Project Manager): Toàn quyền cấu hình cấu trúc trường dữ liệu, thiết lập mốc tiến độ (Milestones), bổ sung cột mốc và phê duyệt cấu hình tự động hóa.

  - Write (Thành viên nhóm phát triển): Tạo và phân công Issues, cập nhật ước lượng thời lượng, nhập ngày bắt đầu/kết thúc và điều chỉnh trạng thái công việc.

  - Read (Bên liên quan / Giảng viên / Quản lý): Theo dõi lộ trình tổng thể và kiểm tra tiến độ thực hiện mà không can thiệp vào cấu hình lịch trình.

3. Các thiết lập cấu hình mặc định của hệ thống

Để hỗ trợ việc theo dõi và liên kết với phương pháp phân tích tiến độ, bảng dự án trên GitHub Projects được cấu hình các trường dữ liệu tùy chỉnh bắt buộc sau:

- Start Date & Target Date: Xác định ngày bắt đầu và hạn chót hoàn thành cho từng đầu việc nhằm vẽ biểu đồ Roadmap.

- Estimate (Duration): Số ngày làm việc ước lượng để hoàn thành đầu việc (đơn vị: Ngày - Days).

- Dependencies / Predecessors: Ghi nhận mã số Issue tiền nhiệm (#Issue_ID) để theo dõi các ràng buộc phụ thuộc logic.

- Critical Path Indicator: Trường đánh dấu phân loại dạng chọn lựa (Yes / No) để làm nổi bật các công việc thuộc đường găng được xác định từ mô hình phân tích CPM.

# ESTIMATE TOLERANCES

1. Ngưỡng dung sai cho phép

Dự án thiết lập các mức dung sai tiến độ cho từng gói công việc (Work Package) và toàn bộ dự án như sau:

| Cấp độ cảnh báo | Mức sai lệch tiến độ (Schedule Variance) | Mức độ ảnh hưởng | Hành động yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Xanh (An toàn) | Trễ ≤ 5% hoặc ≤ 2 ngày làm việc | Không ảnh hưởng đến đường găng (Critical Path) | Nhóm tự điều chỉnh nội bộ trong các buổi họp Daily / Sprint. |
| Vàng (Cảnh báo) | Trễ từ > 5% đến 10% (hoặc 3–5 ngày) | Tiêu hao độ trễ dự trữ (Float) của công việc | Trưởng nhóm/Tech Lead lập kế hoạch bù tiến độ (Catch-up plan) và báo cáo PM. |
| Đỏ (Vượt ngưỡng) | Trễ > 10% (hoặc > 5 ngày) hoặc chạm đường găng | Nguy cơ làm trễ deadline toàn dự án | Kích hoạt ngay quy trình xử lý ngoại lệ (Exception Procedure). |

2. Quy trình xử lý khi vượt ngưỡng dung sai

Khi một gói công việc hoặc dự án được dự báo sẽ vượt quá ngưỡng dung sai cho phép:

- Phát hiện & Báo cáo:

  - Thành viên phụ trách phát hiện nguy cơ trễ hạn phải cập nhật ngay trên GitHub Projects và thông báo cho Project Manager (PM) trong vòng 24 giờ.

- Đánh giá tác động:

  - PM phối hợp cùng Tech Lead đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đường găng (Critical Path), các mốc bàn giao (Milestones) và sự phụ thuộc giữa các công việc tiếp theo.

- Lập Báo cáo Ngoại lệ:

  - PM soạn báo cáo ngắn gọn gồm: Nguyên nhân sai lệch, mức độ trễ dự kiến, và đề xuất giải pháp xử lý.

- Thực thi giải pháp khắc phục:

  - Giải pháp ưu tiên: Áp dụng kỹ thuật nén tiến độ như làm song song (Fast Tracking) hoặc huy động thêm thành viên hỗ trợ (Crashing).

  - Giải pháp thay thế: Tinh giản các yêu cầu chưa cấp thiết (cắt giảm scope tạm thời) để bảo vệ deadline.

- Phê duyệt & Điều chỉnh đường cơ sở:

  - Nếu việc vượt ngưỡng bắt buộc phải dời deadline chung của dự án, PM phải trình cấp trên / Ban điều hành phê duyệt thay đổi (Change Request) trước khi cập nhật lại lịch trình trên GitHub Projects.

# SCHEDULING MEASUREMENTS

<Note the unit of measurement which will be used for each resource type on your project. For example, staff hours or days, for time durations or meters, tons, kilometers for quantity measures.

You could use a table like the one shown below.>

| Item | Unit of measurement | Rules & Decomposition Constraints |
| --- | --- | --- |
| Quy mô công việc (Sprint / Work Scope) | Sprint (Tuần) / Story Points | Chu kỳ Sprint cố định 2 tuần (14 ngày). Ước lượng độ phức tạp bằng Story Points theo dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). |
| Mã nguồn & Tích hợp (Code & Delivery) | Pull Request (PR) / Commits | 1 tính năng hoặc API tương ứng với 1 PR độc lập; hoàn thành khi chạy đạt Unit Tests và được duyệt trên GitHub. |
| Hạ tầng & Dịch vụ ngoài (Infrastructure) | Instance / Nodes / Storage | Môi trường triển khai gồm: 1 Frontend NextJS, 1 Backend Spring Boot, cụm cơ sở dữ liệu MySQL, Valkey và xác thực Keycloak. |

# RELATED ORGANISATIONAL PROCEDURES

Dự án này không cần quan tâm đến Related Organisational Procedures.

# SCHEDULE MAINTENANCE

Mục này xác định quy trình cập nhật, kiểm soát phiên bản và quản lý đường cơ sở tiến độ (Schedule Baseline) trong suốt vòng đời dự án:

- Cơ chế cập nhật tiến độ:

  - Hàng ngày: Mỗi thành viên chủ động cập nhật trạng thái các Issue/Task trực tiếp trên GitHub Projects (Todo → In Progress → Done).

  - Hàng tuần: Nhóm họp định kỳ vào cuối tuần để đối soát khối lượng hoàn thành, kiểm tra việc đóng các Pull Request và rà soát lại lộ trình (Roadmap).

- Quyền sở hữu kế hoạch chính:

  - Project Leader nắm quyền sở hữu và duy trì Kế hoạch Tiến độ Tổng thể (Master Schedule). Mọi thay đổi về cấu trúc cột mốc, ngày hạn chót hoặc cấu hình trên GitHub Projects đều phải thông qua Project Leader.

- Thiết lập và quản lý đường cơ sở (Baseline Creation & Management):

  - Khởi tạo: Đường cơ sở tiến độ chính thức được chốt ngay sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích đặc tả và ký duyệt đề cương.

  - Điều chỉnh: Đường cơ sở chỉ được phép thiết lập lại khi có sự thay đổi lớn về yêu cầu kỹ thuật hoặc sự cố bất khả kháng, sau khi đã có sự đồng thuận của toàn nhóm và ý kiến của Cán bộ hướng dẫn.

# SCHEDULE TOLERANCES

Mục này xác định các mức độ sai lệch tiến độ cho phép so với đường cơ sở (Schedule Baseline) trước khi bắt buộc phải kích hoạt các hành động khắc phục hoặc báo cáo lên cấp quản lý:

- Ngưỡng dung sai cấp độ Task / Sprint:

  - Mức cho phép: Trễ không quá 5% thời lượng ước tính của đầu việc hoặc tối đa 1 ngày làm việc đối với các task thông thường.

  - Xử lý: Thành viên đảm nhận tự động điều chỉnh tiến độ hoặc phối hợp nội bộ trong các buổi họp Daily Standup để bù tiến độ mà không cần can thiệp quy trình cấp cao.

- Ngưỡng dung sai cấp độ Milestone / Sprint:

  - Mức cảnh báo: Tiến độ tổng thể của một Sprint hoặc một gói tính năng bị chậm từ > 5% đến 10% (hoặc trễ từ 2 đến 3 ngày làm việc).

  - Xử lý: Project Leader đánh giá lại lượng dự trữ thời gian (Float) của các công việc phụ thuộc và áp dụng kỹ thuật làm song song (Fast Tracking) để đưa tiến độ về lại quỹ đạo ban đầu.

- Ngưỡng kích hoạt leo thang:

  - Điều kiện kích hoạt: Bất kỳ sự chậm trễ nào vượt quá 1 tuần (5 ngày làm việc), hoặc làm phát sinh nguy cơ trễ hạn bàn giao cuối cùng của đồ án, hoặc xâm phạm trực tiếp vào đường găng (Critical Path).

  - Hành động bắt buộc: Kích hoạt quy trình báo cáo leo thang (Escalation) ngay lập tức; Project Leader phải lập Báo cáo Ngoại lệ (Exception Report), trình bày nguyên nhân, phương án nén tiến độ (Crashing/Fast Tracking) và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Cán bộ hướng dẫn

# MEASURING PROGRESS

Mục này xác định quy trình lưu trữ đường cơ sở (Baseline), phương thức thu thập dữ liệu thực tế và các kỹ thuật đo lường hiệu suất tiến độ tổng thể của dự án:

- Lưu trữ đường cơ sở (Baseline Saving Procedure):

  - Đường cơ sở tiến độ chính thức được chốt và đóng băng sau khi đề cương chi tiết được phê duyệt.

  - Cấu hình lưu trữ: Ghi nhận ngày bắt đầu kế hoạch (Planned Start Date) và ngày kết thúc kế hoạch (Planned Target Date) thành các trường dữ liệu cố định trên GitHub Projects để làm mốc đối soát chuẩn.

- Thu thập dữ liệu thực tế (Actual Dates & Work Collection):

  - Ngày thực tế: Ngày bắt đầu thực tế (Actual Start Date) được tự động ghi nhận khi Issue chuyển sang trạng thái In Progress (hoặc mở Branch/PR); ngày kết thúc thực tế (Actual Finish Date) được chốt khi Pull Request được merge và Issue chuyển sang Done.

  - Đo lường công việc dở dang: Các đầu việc đang thực hiện (In Progress) được đo lường thông qua tỷ lệ hoàn thành checklist các Sub-tasks hoặc số lượng commits/PRs thành phần đã thông qua kiểm thử.

- Kỹ thuật và chỉ số đánh giá hiệu suất tiến độ:

  - Áp dụng kỹ thuật Quản trị Giá trị Thu được (Earned Value Management – EVM) để đo lường sai số và hiệu suất vào mỗi kỳ họp cuối Sprint:

    - Sai số Tiến độ (Schedule Variance – $SV$): SV = EV - PV. (Nếu SV < 0: Dự án đang chậm tiến độ; SV ≥0: Tiến độ đạt hoặc vượt kế hoạch).

    - Chỉ số Hiệu suất Tiến độ (Schedule Performance Index – SPI): SPI=EVPV. (Nếu SPI < 1.0: Nhóm đang hoàn thành khối lượng công việc chậm hơn tốc độ dự kiến).

# SCHEDULING AND REPORTING FORMAT

Để quản lý tiến độ dự án, nhóm sử dụng Gantt Chart. Do dự án nhỏ nên sẽ không cần một report format chuẩn chỉnh, việc báo cáo trên kênh giao tiếp chính (Zalo) là đủ.

Timeline built in PowerPoint

## DOWNLOAD MORE PROJECT TEMPLATES

Microsoft Project Plans – real world project plans in Microsoft Project.

Project Management Templates – FREE project management templates in Word and Excel

Stakeholder Management Templates

Flowcharts to download in Visio and PDF

Risk Register in Excel – download immediately

Work Breakdown Structure Excel template

Work Breakdown Structure (WBS) FREE examples to download immediately.